## Tổng quan
Kế hoạch đồ án – Nhóm G5 – Đề tài #5: Cổng thông tin phòng khám & y tế từ xa (Telemedicine)
INT1313 Cơ sở dữ liệu – Nhóm tổ 06 – HK1 2026-2027 – GV: Lê Hà Thanh
Ngày bắt đầu Tuần 1 |  | ← nhập ngày (ô vàng); để trống thì cột ngày ở sheet Kế hoạch bỏ trống
Thành viên
Gọi tắt | Họ tên | MSSV | Email | Vai trò chung | Mảng nghiệp vụ sở hữu (end-to-end)
Khôi | Lê Ngọc Khôi | B24DTCN061 | khoiln.b24dtcn061@stu.ptit.edu.vn | Trưởng nhóm: điều phối, báo cáo tiến độ tuần, tổng hợp tài liệu báo cáo, khung ứng dụng Flask, slide | B. Bệnh nhân & Lịch hẹn (đặt lịch, khám trực tiếp / tư vấn từ xa, chuyển chuyên khoa, thanh toán)
Hữu Khoa | Đặng Hữu Khoa | K24DTCN558 | khoadh.k24dtcn558@stu.ptit.edu.vn | Phụ trách mô hình dữ liệu: ERD tổng (ký hiệu Elmasri), ánh xạ lược đồ, từ điển dữ liệu, script DDL tổng | A. Nhân viên y tế & Lịch làm việc (EER phân lớp Bác sĩ đa khoa / chuyên khoa)
Đăng Khoa | Nguyễn Đăng Khoa | K24DTCN398 | khoand.k24dtcn398@stu.ptit.edu.vn | Phụ trách kiểm thử & bảo mật: review chuẩn hóa, dữ liệu mẫu, test ràng buộc, kiểm thử hiệu năng, RBAC | C. Hồ sơ bệnh án & Đơn thuốc điện tử (lần khám, chẩn đoán, đơn thuốc, dị ứng)
Nguyên tắc: mỗi người tự làm mảng của mình từ ERD → ánh xạ → chuẩn hóa → DDL → trigger/view → 4 truy vấn → màn hình UI, nên ai cũng tự bảo vệ được phần SQL của mình. Vai trò chung là phần tổng hợp/kiểm tra chéo, không phải làm thay.
Giai đoạn & trọng số (theo đề cương)
Mã | Giai đoạn | Tuần | Sản phẩm phải nộp | Tiêu chí / Trọng số | Phiên bản báo cáo
GĐ0 | Khảo sát & Xác lập yêu cầu | 1–2 | Database Requirement Specification: mục tiêu, phạm vi, quy tắc nghiệp vụ | Nền cho GĐ1 | v1
GĐ1 | Thiết kế khái niệm | 3–4 | Phát biểu vấn đề, quy tắc nghiệp vụ, sơ đồ ER/EER toàn diện | Thiết kế – 20% | v2.1
GĐ2 | Thiết kế logic & chuẩn hóa | 5–8 | Ánh xạ lược đồ quan hệ, khóa ngoại, chứng minh 3NF/BCNF, từ điển dữ liệu | Phân tích – 20% | v2.2
GĐ3 | Cài đặt & truy vấn | 9–10 | DDL, dữ liệu mẫu (DML), 10+ truy vấn phức tạp, ≥2 trigger/view, test, RBAC | Cài đặt – 30% | v3
GĐ4 | Tích hợp ứng dụng & bảo vệ | 11–12 | UI + backend Flask kết nối CSDL, thuyết trình, đánh giá chéo | Làm việc nhóm – 30% | v4 (bản cuối)
Công nghệ đề xuất
DBMS | PostgreSQL 16 (CHECK, trigger PL/pgSQL, EXCLUDE constraint chống trùng lịch, GRANT/REVOKE theo role)
Vẽ ERD | draw.io (ký hiệu Chen/Elmasri như giáo trình) – lưu file .drawio trong repo
Backend / UI | Python Flask + psycopg + Jinja2 (HTML đơn giản)
Quản lý mã | GitHub repo chung: /docs, /erd, /sql (schema, seed, queries, tests, rbac), /app
Liên lạc | Nhóm Zalo/Messenger + họp online 1 buổi/tuần (khoảng 45 phút)
Chú thích
• Ô nền vàng = ô cần nhập (ngày bắt đầu, trạng thái, % hoàn thành, ghi chú).
• Sheet 'Kế hoạch': cập nhật cột Trạng thái và % mỗi tuần trước buổi họp. Sheet 'Thống kê' tự tính tiến độ.
• Sheet 'Báo cáo tuần': mỗi thành viên ghi 1 dòng/tuần (dòng 1 là ví dụ mẫu) – dùng làm bằng chứng cho đánh giá chéo.
• Có thể đổi người phụ trách giữa các mảng nếu cả nhóm đồng ý; sửa ở sheet 'Tổng quan' và 'Kế hoạch'.
Note on B4: Nhập ngày thứ Hai của Tuần 1 theo lịch học. Sheet 'Kế hoạch' tự tính ngày theo ô này.

## Kế hoạch
Kế hoạch công việc theo tuần
Cập nhật cột Trạng thái / % hoàn thành / Ghi chú (ô vàng) mỗi tuần.
Mã | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Giai đoạn | Công việc | Người phụ trách | Người review | Sản phẩm / Kết quả | Trạng thái | % hoàn thành | Ghi chú
T01 | 1 |  |  | GĐ0 | Họp khởi động: thống nhất vai trò, mảng nghiệp vụ, lịch họp, kênh liên lạc | Cả nhóm | Cả nhóm | Biên bản họp #1 | Chưa bắt đầu | 0%
T02 | 1 |  |  | GĐ0 | Tạo repo GitHub + cấu trúc thư mục; cài PostgreSQL & draw.io trên máy cả nhóm | Khôi | Cả nhóm | Repo + README hướng dẫn cài đặt | Đang làm | 80% | Repo + cấu trúc thư mục + README xong; máy Khôi đã cài PG16 + draw.io. Chờ Hữu Khoa, Đăng Khoa cài theo README và báo lại
T03 | 1 |  |  | GĐ0 | Khảo sát quy trình đặt lịch, khám trực tiếp, tư vấn từ xa, thanh toán (biểu mẫu, ứng dụng thực tế) | Khôi | Đăng Khoa | Ghi chú khảo sát mảng B | Hoàn thành | 100% | docs/khao-sat/T03_KhaoSat_MangB.md – viết lại theo ISO/IEC/IEEE 29148, bổ sung quy định khám từ xa (19/10); chờ Đăng Khoa review
T04 | 1 |  |  | GĐ0 | Khảo sát tổ chức nhân sự y tế, chuyên khoa, chứng chỉ hành nghề, ca làm việc | Hữu Khoa | Khôi | Ghi chú khảo sát mảng A | Hoàn thành | 100% | docs/khao-sat/T04_KhaoSat_MangA.md – Khôi soạn 19/10 theo ISO/IEC/IEEE 29148; chờ Hữu Khoa xác nhận
T05 | 1 |  |  | GĐ0 | Khảo sát hồ sơ bệnh án, chẩn đoán (ICD-10), đơn thuốc điện tử, dị ứng thuốc | Đăng Khoa | Hữu Khoa | Ghi chú khảo sát mảng C | Hoàn thành | 100% | docs/khao-sat/T05_KhaoSat_MangC.md – viết lại theo ISO/IEC/IEEE 29148, bổ sung quy định kê đơn, bệnh án điện tử (19/10); chờ Hữu Khoa review
T06 | 2 |  |  | GĐ0 | Viết mục 1 + 1.1: giới thiệu, phạm vi, mục tiêu hệ thống, tác nhân (theo ISO/IEC/IEEE 29148) | Khôi | Hữu Khoa | Báo cáo mục 1, 1.1 | Hoàn thành | 100% | Đã điền mục 1, 1.1 vào docs/INT1313_TX_G5_DeTai05_Telemedicine_v0.docx – chờ Hữu Khoa review
T07 | 2 |  |  | GĐ0 | Viết quy tắc nghiệp vụ BR-A01… cho mảng A (đánh số, có thể kiểm chứng) | Hữu Khoa | Đăng Khoa | Danh sách BR mảng A | Hoàn thành | 100% | docs/br/T07_BR_MangA.md – BR-A01…A08 theo Business Rules Manifesto/SBVR, khớp báo cáo v2.1 (19/10); chờ Đăng Khoa review
T08 | 2 |  |  | GĐ0 | Viết quy tắc nghiệp vụ BR-B01… cho mảng B | Khôi | Hữu Khoa | Danh sách BR mảng B | Hoàn thành | 100% | docs/br/T08_BR_MangB.md – thu gọn còn BR-B01…B07, theo Business Rules Manifesto/SBVR (19/10); chờ Hữu Khoa review
T09 | 2 |  |  | GĐ0 | Viết quy tắc nghiệp vụ BR-C01… cho mảng C | Đăng Khoa | Khôi | Danh sách BR mảng C | Hoàn thành | 100% | docs/br/T09_BR_MangC.md – BR-C01…C05 theo Business Rules Manifesto/SBVR; Khôi đã review 19/10
T10 | 2 |  |  | GĐ0 | Tổng hợp mục 1.2, review chéo, nộp báo cáo v1 + báo cáo tiến độ | Khôi | Cả nhóm | Báo cáo v1 | Hoàn thành | 100% | Đã nộp báo cáo v1 (mục 1, 1.1, 1.2) và báo cáo tiến độ. Nội dung v1 được nối tiếp trong docs/INT1313_TX_G5_DeTai05_Telemedicine_v2.1.docx; bản v1 xem lịch sử git (commit a2902ac)
T11 | 3 |  |  | GĐ1 | Vẽ EER mảng A: BAC_SI → {ĐA_KHOA, CHUYÊN_KHOA}; ràng buộc disjoint/total; chuyên khoa, ca làm việc | Hữu Khoa | Đăng Khoa | ERD mảng A (.drawio) | Hoàn thành | 100% | erd/A.drawio, erd/A.png – Khôi vẽ 19/10 theo T04, T07; chờ Hữu Khoa xác nhận tên liên kết THUỘC, XẾP_CA
T12 | 3 |  |  | GĐ1 | Vẽ ER/EER mảng B: BENH_NHAN, LICH_HEN → {KHÁM_TRỰC_TIẾP, TƯ_VẤN_TỪ_XA}, giấy chuyển chuyên khoa, hóa đơn | Khôi | Hữu Khoa | ERD mảng B | Hoàn thành | 100% | erd/B.drawio, erd/B.png – Chen/Elmasri; bỏ HOA_DON, phí khám là thuộc tính lịch hẹn (19/10); chờ Hữu Khoa review
T13 | 3 |  |  | GĐ1 | Vẽ ER mảng C: HO_SO_BENH_AN, LAN_KHAM, CHAN_DOAN, DON_THUOC, THUOC, DI_UNG | Đăng Khoa | Khôi | ERD mảng C | Hoàn thành | 100% | erd/C.drawio, erd/C.png – Chen/Elmasri; bỏ HO_SO_BENH_AN, chi tiết đơn là liên kết M:N KÊ (19/10); Khôi đã review
T14 | 4 |  |  | GĐ1 | Gộp ERD tổng, thống nhất ký hiệu, kiểm tra cardinality/participation, thực thể yếu | Hữu Khoa | Cả nhóm | ERD tổng hoàn chỉnh | Hoàn thành | 100% | erd/ERD_tong.drawio, erd/ERD_tong.png – Khôi gộp 19/10: 16 thực thể, 2 phân lớp, 15 liên kết, ký hiệu Chen/Elmasri thống nhất; chỉ vẽ khóa và thuộc tính liên kết; chờ Hữu Khoa review
T15 | 4 |  |  | GĐ1 | Lập ma trận truy vết BR → thành phần ERD (BR nào chưa thể hiện được thì ghi rõ cách xử lý) | Đăng Khoa | Hữu Khoa | Bảng truy vết BR–ERD | Hoàn thành | 100% | docs/traceability/T15_Traceability.md – truy vết hai chiều A, B, C theo ISO/IEC/IEEE 29148 (19/10); chờ Hữu Khoa review
T16 | 4 |  |  | GĐ1 | Viết mục 2.1 Mô hình khái niệm (mỗi người mô tả mảng mình, Hữu Khoa gộp) | Hữu Khoa | Khôi | Báo cáo mục 2.1 | Hoàn thành | 100% | Báo cáo v2.1 mục 2.1 đủ A, B, C: thực thể, liên kết, phân lớp, hình 2.1 (ERD tổng) và 2.1a–c, truy vết, giả định; chờ Khôi review
T17 | 4 |  |  | GĐ1 | Review, nộp báo cáo v2.1 + báo cáo tiến độ | Khôi | Cả nhóm | Báo cáo v2.1 | Hoàn thành | 100% | docs/INT1313_TX_G5_DeTai05_Telemedicine_v2.1.docx – mục Giới thiệu tóm tắt, 1, 1.2, 2, 2.1 hoàn chỉnh, có ERD tổng; đã nộp 21/10/2026
T18 | 5 |  |  | GĐ2 | Chốt quy ước đặt tên bảng/cột, kiểu dữ liệu chung (mã, tiền, ngày giờ, trạng thái) | Hữu Khoa | Cả nhóm | Tài liệu quy ước | Chưa bắt đầu | 0%
T19 | 5 |  |  | GĐ2 | Ánh xạ mảng A (thuật toán Elmasri bước 1–7) + chọn phương án bước 8 (8A/8B/8C/8D) cho phân lớp, có lý giải | Hữu Khoa | Đăng Khoa | Lược đồ quan hệ mảng A | Chưa bắt đầu | 0%
T20 | 5 |  |  | GĐ2 | Ánh xạ mảng B sang lược đồ quan hệ, xác định PK/FK | Khôi | Hữu Khoa | Lược đồ quan hệ mảng B | Hoàn thành | 100% | docs/5_anh-xa/T20_AnhXa_MangB.md – 4 bảng BENH_NHAN, GIAY_CHUYEN_KHOA, LICH_HEN, TAI_KHOAN; PK/FK theo Elmasri bước 1–8, LICH_HEN chọn 8C (27/10); chờ Hữu Khoa review, xác nhận 8A cho BAC_SI (T19)
T21 | 5 |  |  | GĐ2 | Ánh xạ mảng C sang lược đồ quan hệ, xác định PK/FK | Đăng Khoa | Khôi | Lược đồ quan hệ mảng C | Chưa bắt đầu | 0%
T22 | 6 |  |  | GĐ2 | Chuẩn bị khuôn trình bày chứng minh chuẩn hóa (FD, khóa, 1NF→2NF→3NF→BCNF) | Đăng Khoa | Khôi | Mẫu chứng minh | Chưa bắt đầu | 0%
T23 | 6 |  |  | GĐ2 | Liệt kê phụ thuộc hàm (FD) và khóa ứng viên cho các bảng mảng A | Hữu Khoa | Đăng Khoa | FD mảng A | Chưa bắt đầu | 0%
T24 | 6 |  |  | GĐ2 | Liệt kê FD và khóa ứng viên cho các bảng mảng B | Khôi | Đăng Khoa | FD mảng B | Hoàn thành | 100% | docs/6_chuan-hoa/T24_FD_MangB.md – FD (phủ tối thiểu), FD đã loại kèm lý do, khóa ứng viên 4 bảng; BENH_NHAN có 2 khóa {ma_bn}, {sdt} (27/10); chờ Đăng Khoa review
T25 | 6 |  |  | GĐ2 | Liệt kê FD và khóa ứng viên cho các bảng mảng C | Đăng Khoa | Hữu Khoa | FD mảng C | Chưa bắt đầu | 0%
T26 | 7 |  |  | GĐ2 | Chứng minh 3NF/BCNF mảng A, tách bảng nếu vi phạm | Hữu Khoa | Đăng Khoa | Mục 2.3 – phần A | Chưa bắt đầu | 0%
T27 | 7 |  |  | GĐ2 | Chứng minh 3NF/BCNF mảng B, tách bảng nếu vi phạm | Khôi | Đăng Khoa | Mục 2.3 – phần B | Hoàn thành | 100% | docs/6_chuan-hoa/T27_ChuanHoa_MangB.md – 4 bảng đạt BCNF, không tách; lập luận riêng cho FD có điều kiện (cột UNIQUE cho phép NULL); vai_tro trùng loai_nv chuyển T30 (27/10); chờ Đăng Khoa review
T28 | 7 |  |  | GĐ2 | Chứng minh 3NF/BCNF mảng C, tách bảng nếu vi phạm | Đăng Khoa | Hữu Khoa | Mục 2.3 – phần C | Chưa bắt đầu | 0%
T29 | 7 |  |  | GĐ2 | Từ điển dữ liệu (mục 3, theo ISO/IEC 11179): mỗi người điền bảng của mình, Hữu Khoa gộp | Hữu Khoa | Cả nhóm | Mục 3 | Chưa bắt đầu | 0%
T30 | 8 |  |  | GĐ2 | Review chéo toàn bộ mục 2.2, 2.3, 3; sửa ERD nếu chuẩn hóa làm thay đổi thiết kế | Đăng Khoa | Cả nhóm | Danh sách lỗi đã sửa | Đang làm | 30% | docs/6_chuan-hoa/T30_ReviewCheo.md – đã rà phần B (Khôi, 27/10): L01 sửa T20 (FK kép giấy – bệnh nhân); L02–L04 diễn giải trigger đã xác nhận, ghi vào T08 mục 5; ERD B không phải sửa; chờ A, C (T19, T21, T26, T28), mục 3 (T29); C1 vai_tro/loai_nv chờ nhóm họp
T31 | 8 |  |  | GĐ2 | Hoàn thiện, nộp báo cáo v2.2 + báo cáo tiến độ | Khôi | Cả nhóm | Báo cáo v2.2 | Đang làm | 30% | docs/INT1313_TX_G5_DeTai05_Telemedicine_v2.2.docx (nháp, 27/10) – trang bìa v2.2; đã điền phần B mục 2.2 (bước ánh xạ, 8C cho LICH_HEN, lược đồ, khóa ngoại), 2.3 (FD, khóa, chứng minh BCNF), 3 (4 bảng, miền giá trị); phần A, C để chữ xám chờ T19, T21, T23, T25, T26, T28, T29; còn Hình 2.2, review chéo, nộp
T32 | 9 |  |  | GĐ3 | DDL mảng A: bảng, PK/FK, NOT NULL, CHECK, UNIQUE, index | Hữu Khoa | Đăng Khoa | sql/A_schema.sql | Chưa bắt đầu | 0%
T33 | 9 |  |  | GĐ3 | DDL mảng B: bảng, ràng buộc, index (kể cả chống trùng lịch hẹn) | Khôi | Hữu Khoa | sql/B_schema.sql | Hoàn thành | 100% | sql/B_schema.sql – 4 bảng; CHECK hình thức (8C), hạn giấy 30 ngày, chủ tài khoản; FK kép (ma_giay, ma_bn) cho BR-B03; EXCLUDE gist chống trùng lịch bác sĩ, bệnh nhân (BR-B02); 4 index. Đã chạy thử trên PG16 với bảng A giả lập (27/10). Giả định khóa A kiểu INTEGER, BAC_SI theo 8A – chờ T18, T32
T34 | 9 |  |  | GĐ3 | DDL mảng C: bảng, ràng buộc, index | Đăng Khoa | Khôi | sql/C_schema.sql | Chưa bắt đầu | 0%
T35 | 9 |  |  | GĐ3 | Gộp script schema.sql tổng, chạy lại từ đầu không lỗi | Hữu Khoa | Cả nhóm | sql/schema.sql | Chưa bắt đầu | 0%
T36 | 9 |  |  | GĐ3 | Trigger + view mảng A (vd: chặn ca làm việc chồng giờ; v_lich_truc_bac_si) | Hữu Khoa | Đăng Khoa | sql/A_trigger_view.sql | Chưa bắt đầu | 0%
T37 | 9 |  |  | GĐ3 | Trigger + view mảng B (vd: lịch hẹn phải nằm trong ca bác sĩ; v_lich_hen_hom_nay) | Khôi | Đăng Khoa | sql/B_trigger_view.sql | Hoàn thành | 100% | sql/B_trigger_view.sql – trg_lich_hen_hop_le (BR-B01 trong ca; BR-B03 giấy đúng chuyên khoa, còn hạn, miễn tái khám), trg_trang_thai_lich_hen (BR-B05), trg_tai_khoan_vai_tro (BR-B09), trg_tai_khoan_khong_xoa (BR-B10); view v_lich_hen_hom_nay. Chạy thử PG16 với bảng A giả lập: 17 ca vi phạm đều bị chặn (27/10). Giả định cột ca_lam_viec, bac_si_chuyen_khoa – chờ T32
T38 | 9 |  |  | GĐ3 | Trigger + view mảng C (vd: chặn kê thuốc bệnh nhân dị ứng; v_ho_so_tom_tat) | Đăng Khoa | Hữu Khoa | sql/C_trigger_view.sql | Chưa bắt đầu | 0%
T39 | 9 |  |  | GĐ3 | Dữ liệu mẫu (seed.sql): mỗi người viết cho mảng mình, Đăng Khoa gộp và đảm bảo đủ để truy vấn có kết quả | Đăng Khoa | Cả nhóm | sql/seed.sql | Chưa bắt đầu | 0%
T40 | 10 |  |  | GĐ3 | 4 truy vấn phức tạp mảng A (JOIN, subquery, hàm tổng hợp, GROUP BY/HAVING) | Hữu Khoa | Khôi | sql/queries_A.sql | Chưa bắt đầu | 0%
T41 | 10 |  |  | GĐ3 | 4 truy vấn phức tạp mảng B | Khôi | Đăng Khoa | sql/queries_B.sql | Hoàn thành | 100% | sql/queries_B.sql – Q1 tỷ lệ hủy/vắng theo bác sĩ (JOIN, FILTER, HAVING); Q2 doanh thu chuyên khoa theo tháng (hàm cửa sổ); Q3 bệnh nhân > 3 lần khám/6 tháng (subquery FROM + EXISTS tương quan); Q4 khung giờ đông nhất, tỷ lệ từ xa (ROLLUP, RANK). Kiểm chứng trên dữ liệu thử qua trigger, đối chiếu tính độc lập bằng Python: khớp (27/10). Chờ Đăng Khoa review
T42 | 10 |  |  | GĐ3 | 4 truy vấn phức tạp mảng C | Đăng Khoa | Hữu Khoa | sql/queries_C.sql | Chưa bắt đầu | 0%
T43 | 10 |  |  | GĐ3 | Test ràng buộc (mục 5.1): mỗi người viết INSERT/UPDATE sai cho mảng mình, Đăng Khoa gộp & chạy | Đăng Khoa | Cả nhóm | sql/tests.sql + kết quả | Chưa bắt đầu | 0%
T44 | 10 |  |  | GĐ3 | Kiểm thử hiệu năng: EXPLAIN ANALYZE trước/sau khi tạo index | Đăng Khoa | Hữu Khoa | Mục 4.2 – performance | Chưa bắt đầu | 0%
T45 | 10 |  |  | GĐ3 | RBAC (mục 5.2): role admin, bác sĩ, lễ tân, bệnh nhân; GRANT/REVOKE | Đăng Khoa | Khôi | sql/rbac.sql | Chưa bắt đầu | 0%
T46 | 10 |  |  | GĐ3 | Viết mục 4.1, 4.2 (Hữu Khoa gộp) và mục 5 (Đăng Khoa gộp); nộp v3 | Khôi | Cả nhóm | Báo cáo v3 | Chưa bắt đầu | 0%
T47 | 11 |  |  | GĐ4 | Khung ứng dụng Flask: cấu hình kết nối DB, layout, đăng nhập theo role | Khôi | Hữu Khoa | app/ chạy được | Chưa bắt đầu | 0%
T48 | 11 |  |  | GĐ4 | Màn hình mảng A: danh sách bác sĩ theo chuyên khoa, lịch làm việc | Hữu Khoa | Khôi | Màn hình A | Chưa bắt đầu | 0%
T49 | 11 |  |  | GĐ4 | Màn hình mảng B: đặt lịch hẹn (hiện lỗi trigger khi trùng giờ), danh sách lịch hẹn | Khôi | Đăng Khoa | Màn hình B | Chưa bắt đầu | 0%
T50 | 11 |  |  | GĐ4 | Màn hình mảng C: tạo lần khám, kê đơn thuốc (hiện cảnh báo dị ứng), xem bệnh án | Đăng Khoa | Hữu Khoa | Màn hình C | Chưa bắt đầu | 0%
T51 | 11 |  |  | GĐ4 | Slide thuyết trình (mỗi người làm slide mảng mình) + kịch bản demo | Khôi | Cả nhóm | Slide + kịch bản demo | Chưa bắt đầu | 0%
T52 | 12 |  |  | GĐ4 | Hoàn thiện báo cáo cuối v4: tóm tắt ~200 từ, tài liệu tham khảo APA 7, đúng mẫu | Khôi | Cả nhóm | Báo cáo v4 | Chưa bắt đầu | 0%
T53 | 12 |  |  | GĐ4 | Diễn tập bảo vệ SQL: mỗi người giải thích truy vấn/trigger của 2 người còn lại, viết truy vấn tại chỗ | Cả nhóm | Cả nhóm | Buổi diễn tập | Chưa bắt đầu | 0%
T54 | 12 |  |  | GĐ4 | Chạy thử demo trên máy trình chiếu (DB sạch → schema → seed → app) | Hữu Khoa | Cả nhóm | Demo ổn định | Chưa bắt đầu | 0%
T55 | 12 |  |  | GĐ4 | Thuyết trình, bảo vệ, đánh giá chéo thành viên | Cả nhóm | Cả nhóm | Hoàn thành đồ án | Chưa bắt đầu | 0%

## Mảng nghiệp vụ
Phân chia mảng nghiệp vụ (mỗi người sở hữu end-to-end)
Tên thực thể/trigger/truy vấn là đề xuất ban đầu – chốt lại ở GĐ0–GĐ1.
Hạng mục | A. Nhân viên y tế & Lịch làm việc (Hữu Khoa) | B. Bệnh nhân & Lịch hẹn (Khôi) | C. Bệnh án & Đơn thuốc (Đăng Khoa)
Thực thể chính | BAC_SI (lớp cha; chứng chỉ hành nghề là thuộc tính) → BAC_SI_DA_KHOA, BAC_SI_CHUYEN_KHOA CHUYEN_KHOA, CA_LAM_VIEC | BENH_NHAN LICH_HEN (lớp cha; có phí khám) → KHAM_TRUC_TIEP, TU_VAN_TU_XA (nền tảng, link phiên) GIAY_CHUYEN_KHOA | LAN_KHAM, CHAN_DOAN (mã ICD-10), DON_THUOC THUOC, HOAT_CHAT; KÊ (đơn – thuốc), CHỨA (thuốc – hoạt chất), DI_UNG (bệnh nhân – hoạt chất) Hồ sơ bệnh án = view tổng hợp
Điểm EER / khó khăn | Phân lớp disjoint + total cho BAC_SI {Đa khoa, Chuyên khoa}; lý giải chọn phương án ánh xạ 8A/8B/8C | Phân lớp hình thức khám (trực tiếp / từ xa); vòng đời trạng thái lịch hẹn: Đã đặt → Đã xác nhận → Hoàn thành / Hủy / Vắng mặt | Toàn vẹn bệnh án: đơn thuốc chỉ gắn lần khám đã hoàn thành, do bác sĩ lập; không xóa bệnh án (chỉ đánh dấu)
Quy tắc nghiệp vụ gợi ý | • Mỗi bác sĩ thuộc đúng 1 loại: đa khoa hoặc chuyên khoa • BS chuyên khoa thuộc đúng 1 chuyên khoa • Chứng chỉ hành nghề phải còn hạn mới được xếp ca • Ca làm việc của 1 bác sĩ không chồng giờ | • Lịch hẹn nằm trong ca làm việc của bác sĩ • 1 bác sĩ, 1 bệnh nhân không có 2 lịch hẹn trùng giờ • Khám chuyên khoa cần giấy chuyển từ BS đa khoa (trừ tái khám) • Tư vấn từ xa bắt buộc có link phiên | • Không kê thuốc chứa hoạt chất bệnh nhân dị ứng • Số lượng, liều dùng > 0 • Mỗi lần khám có ≥1 chẩn đoán trước khi kê đơn • Bệnh nhân chỉ xem hồ sơ của chính mình
Trigger (≥1) | trg_kiem_tra_chung_chi – chặn xếp ca khi chứng chỉ hết hạn trg_bao_ve_ca_lam_viec – chặn sửa/hủy ca làm lịch hẹn rơi ra ngoài ca | trg_lich_hen_hop_le – lịch hẹn phải trong ca, không trùng giờ trg_trang_thai_lich_hen – chỉ cho chuyển trạng thái hợp lệ | trg_chan_thuoc_di_ung – chặn kê thuốc dị ứng trg_lan_kham_hoan_thanh – lần khám chỉ cho lịch HOAN_THANH trg_khong_xoa_benh_an – chặn DELETE bệnh án
View (≥1) | v_lich_truc_bac_si | v_lich_hen_hom_nay | v_ho_so_tom_tat_benh_nhan
4 truy vấn phức tạp | 1. BS chuyên khoa còn ca trống tuần tới theo chuyên khoa 2. Tổng giờ làm việc/tháng mỗi bác sĩ (GROUP BY, HAVING) 3. Bác sĩ chưa được xếp ca nào (NOT EXISTS) 4. Chứng chỉ hết hạn trong 30 ngày tới | 1. Tỷ lệ hủy/vắng mặt theo bác sĩ 2. Doanh thu theo chuyên khoa theo tháng 3. Bệnh nhân khám > 3 lần trong 6 tháng (subquery) 4. Khung giờ đông nhất / tỷ lệ khám từ xa so với trực tiếp | 1. Top 10 thuốc được kê nhiều nhất theo quý 2. Bệnh nhân có chẩn đoán X chưa tái khám sau 30 ngày 3. Lịch sử khám đầy đủ của 1 bệnh nhân (JOIN 5+ bảng) 4. Bác sĩ có số thuốc trung bình/đơn cao hơn mức chung
Màn hình UI | Danh sách bác sĩ theo chuyên khoa; lịch làm việc theo tuần | Đặt lịch hẹn (hiện lỗi khi trùng giờ); danh sách lịch hẹn theo ngày | Tạo lần khám + kê đơn (hiện cảnh báo dị ứng); xem bệnh án
Phần báo cáo phụ trách | 2.1 (gộp), 2.2 (gộp), 3, 4.1 | 1, 1.1, 1.2 (gộp), tóm tắt, tài liệu tham khảo | 2.3 (gộp), 4.2, 5.1, 5.2

## Viết báo cáo
Phân công viết báo cáo theo mẫu INT1313
Người viết chính chịu trách nhiệm gộp và thống nhất văn phong; người đóng góp gửi nội dung mảng mình.
Mục | Nội dung | Viết chính | Đóng góp | Phiên bản nộp | Tuần hạn | Trạng thái
– | Giới thiệu tóm tắt (~200 từ) | Khôi | Hữu Khoa, Đăng Khoa | v1 → cập nhật mỗi bản | 12 | Hoàn thành
1 | Giới thiệu đồ án & phạm vi (ISO/IEC/IEEE 29148) | Khôi | – | v1 | 2 | Hoàn thành
1.1 | Mục tiêu hệ thống | Khôi | Hữu Khoa | v1 | 2 | Hoàn thành
1.2 | Quy tắc & ràng buộc nghiệp vụ | Khôi | Cả 3 (BR mảng mình) | v1 | 2 | Hoàn thành
2 | Giới thiệu thiết kế CSDL | Hữu Khoa | – | v2.1 | 4 | Hoàn thành
2.1 | Mô hình khái niệm (ER/EER) | Hữu Khoa | Cả 3 (mảng mình) | v2.1 | 4 | Hoàn thành
2.2 | Ánh xạ lược đồ logic | Hữu Khoa | Cả 3 (mảng mình) | v2.2 | 8 | Đang làm
2.3 | Kiểm tra chuẩn hóa 1NF → 3NF/BCNF | Đăng Khoa | Cả 3 (mảng mình) | v2.2 | 8 | Đang làm
3 | Từ điển dữ liệu (ISO/IEC 11179) | Hữu Khoa | Cả 3 (bảng mình) | v2.2 | 8 | Đang làm
4.1 | DDL: bảng, view, index, trigger | Hữu Khoa | Cả 3 (mảng mình) | v3 | 10 | Chưa bắt đầu
4.2 | Truy vấn nâng cao & kiểm thử hiệu năng | Đăng Khoa | Cả 3 (4 truy vấn/người) | v3 | 10 | Chưa bắt đầu
5.1 | Các bài kiểm tra ràng buộc | Đăng Khoa | Cả 3 (test mảng mình) | v3 | 10 | Chưa bắt đầu
5.2 | Phân quyền RBAC (GRANT/REVOKE) | Đăng Khoa | Khôi | v3 | 10 | Chưa bắt đầu
TLTK | Tài liệu tham khảo (APA 7th) | Khôi | Cả 3 | v4 | 12 | Chưa bắt đầu
Slide | Slide thuyết trình + kịch bản demo | Khôi | Cả 3 (slide mảng mình) | – | 11 | Chưa bắt đầu

## Báo cáo tuần
Nhật ký tiến độ hàng tuần
Mỗi thành viên thêm 1 dòng/tuần trước buổi họp. Dòng 5 là ví dụ mẫu – xóa hoặc giữ làm tham khảo.
Tuần | Ngày | Thành viên | Đã làm tuần này (mã việc) | Kế hoạch tuần sau | Vướng mắc / cần hỗ trợ | Link sản phẩm (commit, file)
1 |  | Hữu Khoa | T02: tạo repo, README cài PostgreSQL. T04: khảo sát 2 phòng khám, ghi 12 quy tắc ca trực | T07: viết BR-A01…A10 | Chưa rõ điều dưỡng có cần phân lớp riêng không – hỏi GV | github.com/…/commit/…
1 | 2026-10-08 | Khôi | T02: cấu trúc repo, README cài PostgreSQL 16 + draw.io, gỡ file nhạy cảm khỏi repo public T03: khảo sát mảng B (Medpro, YouMed, BookingCare), đề xuất 6 thực thể T08: BR-B01…B11 kèm cơ chế và cách kiểm chứng; chạy thử EXCLUDE chống trùng lịch trên PG16 T06: báo cáo mục 1 và 1.1 (MT-01…07) | T10: gộp mục 1.2 (BR mảng A, C), review chéo, nộp báo cáo v1 | Hữu Khoa: chốt phương án ánh xạ lớp bác sĩ đa khoa (ảnh hưởng BR-B09) Cả nhóm: đồng ý bỏ BAO_HIEM_Y_TE khỏi mảng B Đăng Khoa: giữ số hiệu BR-C01…C05 vì MT-04, MT-05 đang tham chiếu | github.com/khoiln218/telemedicine README.md docs/khao-sat/T03_KhaoSat_MangB.md docs/br/T08_BR_MangB.md docs/…_v0.docx (mục 1, 1.1)
2 | 2026-10-14 | Khôi | T10: review chéo BR mảng A (BR_MangA.md) và C (T09), ghi điểm cần sửa vào kế hoạch; gộp mục 1.2 + 1.2.4 vào báo cáo v1 (docx đổi tên _v1) | T10: chốt 1.2 với Hữu Khoa, Đăng Khoa, nộp v1 + báo cáo tiến độ. T12: vẽ ER/EER mảng B | Hữu Khoa: xác nhận BR-A01…A08 theo review (giữ số hiệu v0), review BR mảng B Đăng Khoa: sửa T09 theo review | docs/INT1313_TX_G5_DeTai05_Telemedicine_v1.docx docs/KeHoach_G5_Telemedicine.xlsx nhánh member/Khoi
3 | 2026-10-19 | Khôi | T13, T15: review ERD và truy vết mảng C (PR #4), sửa theo review Đơn giản hóa phạm vi A, B, C theo đề bài: bỏ NHAN_VIEN_Y_TE/DIEU_DUONG/LE_TAN, CO_SO_KHAM, HOA_DON, HO_SO_BENH_AN T03, T04, T05: khảo sát theo ISO/IEC/IEEE 29148 (T04 soạn thay Hữu Khoa) T07, T08, T09: quy tắc nghiệp vụ theo Business Rules Manifesto/SBVR; mảng B còn BR-B01…B07 T11, T12, T13, T14: ERD A, B, C và ERD tổng theo ký hiệu Chen/Elmasri (ERD A, ERD tổng soạn thay Hữu Khoa) T15: ma trận truy vết hai chiều A, B, C T17: báo cáo v2.1 có Giới thiệu tóm tắt, mục 1, 1.2, 2, 2.1 hoàn chỉnh, định dạng theo mẫu | T17: review chéo, điền ngày nộp, nộp v2.1 + báo cáo tiến độ | Hữu Khoa: review T04, T07, T11, T14 do Khôi soạn Hữu Khoa, Đăng Khoa: xác nhận phần thu gọn mảng A, C Cả nhóm: chốt tên khóa ma_bac_si, ma_chuyen_khoa; phương án ánh xạ phân lớp bác sĩ (8A/8B/8C) | nhánh Khoi docs/khao-sat/T03, T04, T05 docs/br/T07, T08, T09 erd/A, B, C, ERD_tong (.drawio, .png) docs/traceability/T15_Traceability.md docs/INT1313_TX_G5_DeTai05_Telemedicine_v2.1.docx
4 | 2026-10-27 | Khôi | T20: ánh xạ mảng B sang lược đồ quan hệ (Elmasri bước 1–8): 4 bảng, PK/FK, UNIQUE; phân lớp LICH_HEN chọn 8C; truy vết ERD → lược đồ, quy tắc còn lại cho cài đặt T24: FD và khóa ứng viên 4 bảng mảng B, ghi FD đã xét và loại; nêu 2 điểm cho T27/T30 (FD có điều kiện trên cột UNIQUE cho phép NULL; TAI_KHOAN.vai_tro trùng NHAN_VIEN.loai_nv) T27: chứng minh 1NF → BCNF 4 bảng mảng B, không phải tách; ghi các thiết kế đã tránh vi phạm 3NF T33 (làm sớm): DDL mảng B, chạy thử 17 ca vi phạm trên PG16 đều bị chặn T37 (làm sớm): 4 trigger + view v_lich_hen_hom_nay mảng B, chạy thử 17 ca vi phạm đều bị chặn T30 (phần B): đối chiếu T20, T24, T27 với DDL, trigger; sửa T20 (FK kép giấy – bệnh nhân); lập danh sách lỗi, bảng quy tắc → cơ chế T41 (làm sớm): 4 truy vấn mảng B, kiểm chứng trên dữ liệu thử đi qua trigger T31 (nháp v2.2): điền phần B mục 2.2, 2.3, 3 vào báo cáo (đổi tên file sang _v2.2); bổ sung CHECK email, ngày sinh cho benh_nhan theo 1.2.4 | T21: review ánh xạ mảng C. T29: điền từ điển dữ liệu bảng mảng B | Hữu Khoa: chốt phương án ánh xạ BAC_SI (8A hay 8C) ở T19 – ảnh hưởng FK ma_bac_si_lap → BAC_SI_DA_KHOA; review T20 Đăng Khoa: review T24; chốt cách trình bày FD có điều kiện ở T22 Đăng Khoa: review T27; T30 chốt TAI_KHOAN.vai_tro (giữ hay suy từ loai_nv) Hữu Khoa: T18 chốt kiểu khóa (INTEGER identity), giá trị loai_nv trùng vai_tro (QUAN_TRI_NHAN_SU, QUAN_TRI_TAI_KHOAN, QUAN_TRI_DANH_MUC, BAC_SI, LE_TAN); review T33 Đăng Khoa: review T37; T39 seed phải thêm lịch hẹn ở DA_DAT rồi UPDATE, lịch nằm trong ca, lịch chuyên khoa có giấy hoặc tái khám Cả nhóm: họp chốt C1 (TAI_KHOAN.vai_tro trùng loai_nv, BR-B10 đổi vai trò mâu thuẫn BR-A09) Hữu Khoa, Đăng Khoa: điền phần A, C vào docs/…_v2.2.docx (chỗ chữ xám); Hữu Khoa vẽ Hình 2.2 lược đồ quan hệ | docs/5_anh-xa/T20_AnhXa_MangB.md commit 78857c7, nhánh Khoi docs/6_chuan-hoa/T24_FD_MangB.md docs/6_chuan-hoa/T27_ChuanHoa_MangB.md sql/B_schema.sql sql/B_trigger_view.sql docs/6_chuan-hoa/T30_ReviewCheo.md sql/queries_B.sql docs/INT1313_TX_G5_DeTai05_Telemedicine_v2.2.docx

## Thống kê
Thống kê tiến độ & mức đóng góp
Tự tính từ sheet 'Kế hoạch' – không cần nhập.
Thành viên | Số việc phụ trách | Hoàn thành | Đang làm | Trễ hạn | % việc hoàn thành | % hoàn thành TB | Số việc review
Khôi | 19 | 12 | 2 | 0 | 63.16% | 68.95% | 10
Hữu Khoa | 16 | 5 | 0 | 0 | 31.25% | 31.25% | 14
Đăng Khoa | 17 | 4 | 1 | 0 | 23.53% | 25.29% | 13
Cả nhóm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18
Tổng | 55 | 21 | 3 | 0 | 38.18% | 40.73% | 55
Tiến độ theo giai đoạn
Giai đoạn | Số việc | Hoàn thành | % hoàn thành
GĐ0 | 10 | 8 | 80%
GĐ1 | 7 | 7 | 100%
GĐ2 | 14 | 3 | 21.43%
GĐ3 | 15 | 3 | 20%
GĐ4 | 9 | 0 | 0%
Ghi chú: việc của 'Cả nhóm' tính riêng; dùng bảng này cùng sheet 'Báo cáo tuần' làm căn cứ cho đánh giá chéo (15% điểm cá nhân).